## 印字機能
課題管理 番号 | 課題記入日 | 課題記入者名 | 課題分類 | タイトル（件名） | 課題の詳細 | 重要度 （影響度） | 担当者名 | 対応期日 | 対応策 | 課題 ステータス | 対応完了日 | 課題発生 フェーズ | 課題対応 フェーズ
(例） | 2018-11-11 | ○○○○ | 開発環境 | オフショアの開発PCのスペック不足により、開発ができない | AndroidStdioを用いたアプリ開発をオフショアで行う予定だが、オフショア拠点の開発PCのスペックが不足しており、このままでは開発ができない。 | 大 | △△△△ | 2018-11-30 | オフショアへの開発PC手配を検討する。 （オフショア窓口○○さんに相談） 開発PCの手配が困難である場合、開発依頼先を再検討する。 | 対応中 | 2018-11-30 | 要件定義 | 要件定義
MU-001 | 2020-06-25 | 齋藤才樹 | 手順書 | 手順書と用語集が別ファイルになっているため観づらい。 | 手順書を観て、文言に対して用語集参照とあるが、その場合手順書を閉じるか最小化もしくはファイル表示画面を小さくしないと観れない等ファイルの切り替えが必要になっている。 | 大
MU-002 | 2020-06-25 | 齋藤才樹 | 用語集 | 手順書と用語集が別ファイルになっているため観づらい。 | 手順書を観て、文言に対して用語集参照とあるが、その場合手順書を閉じるか最小化もしくはファイル表示画面を小さくしないと観れない等ファイルの切り替えが必要になっている。 | 大
MU-003 | 2020-06-25 | 齋藤才樹 | 手順書 | 手順書に掲載しているキャプチャーが観づらい。 | 全体的に掲載しているキャプチャーが小さく、拡大しないと観づらい。 | 大
MU-004 | 2020-06-30 | 齋藤才樹 | 用語集 | コンピューター未経験者には分かりにくい内容になっている。 | 何年もエンジニアをやってる人向けに感じる （用語意味例えば、対話処理・インタラクティブ処理またはリアルタイム処理。）など専門用語抜きで初心者がわかるような用語集にして欲しい。 | 大